## 工作表1
STUDY PLAN
NO. | Plans | Estimate Time | Progress And Questions | Costed Time | State | remarks:
1 | 粒子群算法分类器设计 | 1~2 days | 1.完成了资料查询 2.觉得与找一个较好的数值没才能区别 |  | Not completed | 可以与毕业设计相关
2 | 粒子算法最短路径 | 1~2 days | 1.提出问题 |  | Not completed
3 | Dijsktra+Heap | 1~2 days | 1.完成代码编写（在catsu 工程下） 2.完成 | 300% | Completed
4 | LCS | 1 day | 完成 | 150% | Completed
5 | 五子棋 | 一周

## Dijsktra
Project | Progress And Questions | date
Dijsktra+Heap | 1.在CatSu工程下完成代码编写 | 2014-12-03
| 完成 | 2014-12-15 20:20

## 粒子群
Project | Progress And Questions | date | remarks
粒子群算法处理最短路径 | 1.A-B运算如何编码，如果A与B的长度不一致应该怎么处理 2.a,b系数怎么参与计算 3.如何初始化一个交换序列 | 2014-12-15 20:20 | 1.系数与序列的长度做乘法这样可以参与到计算中去
| 与TSP的区别是TSP是要求遍历每一个city，而我们要做的没要求 | 2014-12-15 20:20

## 粒子群BP
Project | Progress And Questions | date | remarks
粒子群算法（BP网络优化） | 1.研究BP源代码 | 2014-12-15 20:20